## Sheet1
集成维护事业部周报表 （2019.11.27~11.29）
项目 分类 | 序号 | 项目名称 或工作内容 | 项目情况（合同约定、客户需求、合同工期要求和工程进度计划等） | 项目完成情况 （本周具体工作进展） | 问题和困难 （需要分公司或其他部门支撑的协调不了的事） | 下周工作计划（保障措施） | 填表人
项目建设情况 | 1 | 天津水务局河长制项目 | 1、项目由杭州元亨承接，目前已 经延期将近一年。 2、客户要求12月份必须完成验收。 | 1、原计划11月29日给客户进行验收前的 功能演示，由于故障太多，演示推迟。 2、11月29号项目例会上，确认了验收前 必须解决的问题，正在督促元亨公司确定 责任人和解决时间，同时协调联通资源配 合解决问题，完成项目验收。 | 元亨公司为外协合作伙伴，开发 进度无法控制。 | 1、周末跟踪问题解决进展，保证在12月1号前（含12月1号）解决目前的遗留bug。 2、12月2号，给税务局客户进行功能演示。 3、跟踪验收工作进度。 | 贺晓猛
2
3
…
ITO维护情况 | 1
2
3
…
项目研发情况 | 1 | 研发体系建设 | 1、目前已完成项目包括评标专家系统（天津 联通采购部自用、集团采购部自用），培训档案系统（人力资源部自用），政协委员移动履职系统 2、计划在12月15号之前，与团队核心成员讨论确定新的流程规范。 | 1、熟悉研究院原来的工作 流程及规范 | 暂无 | 1、12月5日前，输出流程规范初 稿，发送团队成员内部预审。 | 贺晓猛
| 2 | 团队建设 | 1、研究院原物联网研发团队有工程师8名； 2、计划新招研发工程师35人 | 目前新入职物联网架构师一名、UI设计师 一名，其他岗位人员正在招聘。 | 暂无 | 1、研究院前期确定的招聘岗位不是 很完善，缺少方案工程师、项目 经理、测试工程师岗位要求，下周计划和研究院领导、人事沟通，调整招聘需求，尽快招聘研发人员到位。 | 贺晓猛
| 3 | 研发战略规划 | 1.制定研发工作整体战略规划，完成研发产品的领域规划和方向定位； 2.根据研发总体方向和产品规划，全面负责产品的组织、执行与落实，至少完成两款产品的自主研发和交付上线； 3.对接各事业部研发需求，全面负责项目的组织、执行与落实，总体把控项目进度与结果； | 目前正跟踪项目有： 1、网信办一体化运维项目 2、视频云建设项目 3、中新生态城智能家居项目 4、天津水务局河长制项目 5、和平智慧社区项目 6、南水北调综合信息查询及展示项目 | 目前人力少、任务中，人员都在 支撑各事业部项目需求，亟需产 品经理和项目经理到位支撑。 | 1、梳理当前项目，确定核心方向，集中有限兵力，攻克业绩保证重点方向。 2、确定研发整体战略初步规划，组织团队成员讨论，在12月25号前，确定研发产品的领域规划和方向定位。 | 贺晓猛
| 4 | 员工培训 | 目前尚不清楚天津联通原有的员工培训提升机制，据说公司内网有培训系统。 | 工作尚未开始 | 暂无 | 1、熟悉联通原有培训机制和培训 内容； 2、输出团队内部的员工培训提升 计划初稿，启动计划审核流程。 | 贺晓猛